|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加强涉批社会中介机构信用管理任务分解表     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 任务名称 | | 责任单位 | 完成时限 | | 1 | 搭建平台 | 制定涉批中介机构信用信息目录规范和标准 | 市信用办、中介办、编办、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 2018年4月底前 | | 2 | 完善涉批中介机构信用档案 | 市中介办、编办、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 2018年6月底前 | | 3 | 归集和整合全市涉批中介机构信用信息 | 市信用办、中介办、编办、各行业主管（指导）部门 | 2018年8月底前完成信息归集整合  10月底前平台实现交换共享和查询服务 | | 4 | 建设全市涉批中介机构信用信息查询平台 | 市经信委，各县（市、区）政府 | 2018年10月底前 | | 5 | 推动涉批中介机构信用信息广泛共享 | 市信用办、中介、办编办、政务办、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 2018年10月底前 | | 6 | 打造“中介服务网上超市” | 市政务办，各县（市、区）政府 | 2018年10月底前 | | 7 | 健全制度 | 加大优质资源引入 | 市编办、中介办、政务办、各行政管理部门及具有行政管理职能的公用事业单位，各县（市、区）政府 | 常态化落实 | | 8 | 建立信息申报机制 | 市信用办，各行业主管（指导）部门 | 2018年10月底前 | | 9 | 建立信用信息记录、归集和共享制度 | 市信用办、编办、中介办、政务办、各相关登记管理机关、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 2018年6月底前完成制度规范，8月底前完成信息全量归集工作 | | 10 | 建立信用承诺制度 | 市中介办、编办、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 2018年6月底前 | | 11 | 建立信用评价制度 | 市中介办、编办、信用办、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 2018年6月底前 | | 12 | 建立信用分级分类管理制度 | 市信用办、编办、中介办、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 2018年6月底前 | | 13 | 建立信用奖惩制度 | 市中介办、编办、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 2018年6月底 | | 14 | 建立异议信息处理和信用评价不当纠正机制 | 市信用办、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 2018年10月底前全市涉批中介机构信用信息查询平台上线执行 | | 15 | 加强监管 | 事前信用承诺公示强化违约曝光 | 市中介办、编办、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 常态化落实 | | 16 | 加强事中信用分类监管 | 市中介办、编办、市各行政管理部门及具有行政管理职能的公用事业单位，各县（市、区）政府 | 常态化落实 | | 17 | 实施事后联动监管 | 市各行政管理部门及具有行政管理职能的公用事业单位，各县（市、区）政府 | 常态化落实 | | 18 | 保障措施 | 加强组织领导 | 市政府办、审改办、中介办、编办、信用办、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 常态化落实 | | 19 | 加大财政和技术支持 | 市信用办、财政局、编办，各县（市、区）政府 | 常态化落实 | | 20 | 强化督检考核 | 市政府办、监察局、审改办、中介办、编办、信用办、各行业主管（指导）部门，各县（市、区）政府 | 常态化落实 | |  |  | | --- | | [【打印本页】](javascript:window.print();)【加入收藏】[【关  闭】](javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();) | |